Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Александровского района Оренбургской области

«Исянгильдиновская основная  общеобразовательная школа имени Сагита Агиша»

ПРИКАЗ

09.01. 2014 года                                                                                      № 55

## Об утверждении дорожной карты

## по введению федерального государственного

## образовательного стандарта основного

## общего образования (ФГОС ООО)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании решения Педагогического совета образовательной организации от 09 января 2014 года и с целью организации работы по подготовке к переходу на федеральный государственный стандарт основного общего образования с 01.09.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемую дорожную карту по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - дорожная карта).

- Создать рабочую группу по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

- Назначить руководителем рабочей группы  Юлдашеву А.М.

- Рабочей группе разработать план  и организовать работу по исполнению мероприятий дорожной карты.

- Разместить информацию по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «Исянгильдиновская ООШ»  на официальном сайте.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор    школы:                                          Р.Р. Сарбаева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александровского района Оренбургской области «Исянгильдиновская основная общеобразовательная школа имени Сагита Агиша»

| Принята на заседании Педагогического совета Протокол от «01» сентября 2016 г., №1 |  | «Утверждаю» Директор МБОУ «Исянгильдиновская ООШ» _________________________________ Р.Р. Сарбаева Приказ от «01» сентября 2016 г., №55 |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования

(ФГОС ООО)

Пояснительная записка

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — Стандарт):

- является нормативным документом, разработанным и утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- включает в себя требования:

- к структуре основной образовательной программы основного общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

- к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и т.д.;

- к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;

- является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени основного общего образования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов, а также внесение в них изменений осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  «17» декабря 2010 г. № 1897.

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС) в МБОУ  «Исянгильдиновская ООШ» на 2015-2016 учебный год выступает в качестве  основного механизма управления  процессом введения ФГОС ООО.

Цель - обеспечение готовности МБОУ  «Исянгильдиновская ООШ»  к введению Федерального государственного образовательного стандарта основной  школы (далее Стандарт).

Задачи:

- обеспечить нормативные основания для введения Стандарта;

- подготовить финансово-экономическую базу введения Стандарта;

- обеспечить организационные условия введения Стандарта;

- осуществить подготовку педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС;

- обеспечить информационное сопровождение введения Стандарта;

- создать   необходимые   материально-технические   условия   для   реализации Стандарта.

Сроки реализации план-графика: 2015-2016 гг.

Планируемые результаты:

Готовность МБОУ  «Исянгильдиновская ООШ»  к введению ФГОС основной школы.

Управление проектом осуществляется на основе мониторинга условий, обеспечивающих введение ФГОС и процесса введения ФГОС.

| Этап | Содержание |
| --- | --- |
| Шаг 1 | Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы. |
| Шаг 2 | Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. |
| Шаг 3 | Разработка единичных проектов изменений и дополнений образовательной системы на ступени основного общего образования для создания сводной программы. |
| Шаг 4 | Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы на ступени основного общего образования. |
| Шаг 5 | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы. |

Реализация шага №1 Дорожной карты  введения ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Шаг №1 позволяет:

- определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС;

- определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов совета и рабочей группы.

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа может формировать временные микрогруппы (проектные группы) для решения конкретных задач.

Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами сове, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО. | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО. | 20.08.2013 г. |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | 20.08.2013 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов начальной и основной школы и специалистов школы (психолого-педагогическое сопровождение) с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы. | 20.08.2013 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО. | 05.09.2013 г. |

Реализация шага №2 Дорожной карты  введения ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  МБОУ  «Кутучевская ООШ»

Шаг №2 позволяет:

- создать перечень изменений в учебных программах;

- создать новые программы по предметам;

- изменить образовательные технологии, ввести новые технологии;

- изменить формы контроля образовательного процесса и оценки его результатов;

- создать новый проект образовательного плана основной школы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования. | до 27.09.2013 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | до 26.01.2014 г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы. | 31.10.2014 г. |
| 4. | Приведение нормативной базы МБОУ «Исянгильдинеовская ООШ» в соответствие с требованиями ФГОС ООО. | до августа 2015 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | 07.10.2014г. |
| 6. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей максимально полную организацию внеурочной деятельности обучающихся. | до августа 2014 г. |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти. | в течение учебного года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга. | до октября 2013 г. |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти. | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО. | до августа 2013 г. |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | в течение учебного года |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до 31.01.2014 г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы. | июль-август 2014 г. |
| 03.01.16 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ООО. | постоянно |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы. | поэтапно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Оборудование классного кабинета для 5 класса. | до августа 2014 г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения. | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты  введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений и дополнений образовательной системы на ступени основного общего образования для создания сводной программы.

Шаг №3 позволяет:

- создать сводную программу изменений и дополнений образовательной системы основной ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС ООО;

- определить сроки начала и окончания реализации единичных проектов;

- определить сроки реализации программы изменений и дополнений в целом.

| № п/п | Мероприятие | Результат | 2015-2016 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | Основная программа основного общего образования с учетом региональных особенностей и преемственности с начальной школой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.16 | Разработка программы формирования у обучающихся УУД. | Паспорт-алгоритм программы формирования у обучающихся УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка программы коррекционной работы. | Программа коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка предметных образовательных программ. | Рабочие образовательные программы по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка модели внеурочной деятельности. | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Раздел ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка учебного плана. | Учебный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания. | Программа духовно-нравственного развития и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни. | Программа формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО. | Программа психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                               Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты  введения ФГОС

Разработка Плана-графика мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в МБОУ  «Исянгильдиновская ООШ имени Сагита Агиша»  на 2016-2017 гг.

Шаг №4 позволяет:

- определить основные направления по переходу от ФГОС начального общего образования к ФГОС основного общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель-май | директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение о рабочей группе |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | май | директор школы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план-график |  |  |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ИПК и ППРО ОГПУ по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2013 | Директор школы | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | апрель 2015 | Директор школы | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе | До 01.06. 2015 г | Директор школы, руководители ШМО | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План методической работы |  |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения ШМО учителей | В течение 2015-2016 учебного года | директор школы | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов, ШМО, оперативок |  |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей | В течение 2015-2016 уч г | директор школы | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы |  |  |
| 8 | Организация участия педагогических работников в региональных, областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2015-2016 учебного года (по плану отдела образования | директор школы | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования | апрель-август 2015 г. | директор школы, Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, протокол заседания рабочей группы и Совета школы, приказ, |  |  |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 2015 г. | директор школы, Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся | август 2015г. | Директор школы | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | апрель-август 2015 г. | Директор школы | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 августа 2015 г | Директор школы, Руководители ШМО | Наличие программы | Протокол педсовета, ШМО, приказ |  |  |
| 14 | Разработка и утверждение программно-методического сопровождения БУП | До 25 августа 2015 г | Директор школы, педагоги | Перечень учебников | Протокол педсовета, ШМО, приказ |  |  |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | (по согласованию) | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы классных руководителей |  |  |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2015 г. | директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы СШ, педсовета |  |  |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2015 г | Директор школы | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |  |  |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными отделом образования | директор школы |  | Отчеты |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2015 г | директор школы |  | Аналитическая информация справка |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2013-2014 гг. | По плану отдела образования | директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2016 г. | директор школы, | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |  |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных семинарах, конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение уч. года | директор школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |  |  |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года | Директор школы |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости лицея в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | директор школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2015 г | Директор школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |  |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября 2015 г | библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | зам. директора по ИКТ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. г. | зам. директора по ИКТ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Август – сентябрь 2015 г. | директор школы | Получение объективной информации о готовности лицея к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |  |  |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение года | зам. директора по ИКТ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Июнь, февраль 2015 г | директор школы, зам. директора по ИКТ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте; сообщение директора школы на сходе граждан |  |  |
| 4 | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | В течение года | Администрация школы | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Общешкольные родительское собрание, информация на школьном сайте, заседание Совета школы, сообщение директора школы на сходе граждан |  |  |

Реализация шага №5 Дорожной карты  введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

Шаг №5 позволяет:

- создать систему мониторинга деятельности по введению ФГОС ООО.

| Объект контроля | Субъект контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- |
| - Степень освоения педагогами новой образовательной программы. | директора школы, руководитель рабочей группы | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами. | Администрация | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования. | Администрация, члены рабочей группы | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| - Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС. | Администрация | изучение документации |
| - Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти, по мониторингу по текста РЦРО и РОО. | Директор школы, педагоги | Входные и полугодовые контрольные работы по текстам РЦРО , РОО и администрации, анализ результатов, собеседование |
| - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Директор школы, педагоги | изучение документации, результатов четвертей и контрольных работ по плану РОО, анализ контрольных работ, собеседование |
| - Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Заместитель директора по УВР, педагоги | тестирование |
| - Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Директор школы | изучение документации |
| - Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор школы | Работа по плану-графику на 2016 г |