УТВЕРЖДАЮ

Директор _________________ Р.Р. Сарбаева

«_____»_____________2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Исянгильдиновская основная  общеобразовательная школа имени Сагита Агиша»

План мероприятий по улучшению качества деятельности Учреждения,

оказывающей образовательные услуги, на 2017 год

(по результатам независимой оценки качества).

| № |  | Основные | Действия, обеспечивающие их |  | Срок |  |  | Ответственный |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  | Показатели, характеризующие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | направления | осуществление |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | результат выполнения |  |  |
|  |  | совершенствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия |  |  |
|  |  | системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Повышение качества открытости и доступности информации об организации, осуществляющую образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наличие на сайте | 1. Своевременно размещать и |  | 11.01.2017 - |  |  | Администрация, |  |  |  | Размещение на сайте |  |  |  |  |  | Доступность информации для |  |  |
|  |  | ОУ сведений о | обновлять сведения о стаже |  | 31.12.2017 |  |  | Заместитель директора по ИКТ |  |  |  | информации о стаже |  |  |  |  |  | получателей образовательных |  |  |
|  |  | педагогических | работников в данном |  |  |  |  |  |  |  |  | работников в данном |  |  |  |  |  | услуг о педагогических |  |  |
|  |  | работниках | учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работниках учреждения и их |  |  |
|  |  |  | 2. Предоставить информацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участии в различных видах |  |  |
|  |  |  | - об участии работников в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности. |  |  |
|  |  |  | проектной деятельности и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | распространение опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организации в рамках событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | разного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - об участии работников в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственно-общественном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | управлении и экспертной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Доступность | Осуществить доступность |  | 11.01.2017 - |  |  | директор |  |  |  | 1. Создана | система учѐта |  |  |  |  | Мониторинг удовлетворѐнности |  |  |
|  |  | взаимодействия с | внесения предложений по |  | 31.12.2017 |  |  | администратор |  |  |  | обращений |  |  |  |  |  | получателей услуг результатами |  |  |
|  |  | получателями | развитию организации |  |  |  |  | сайта |  |  |  | 2. Повышение |  |  |  |  |  | взаимодействия с помощью |  |  |
|  |  | образовательных | - с учѐтом использования |  |  |  |  |  |  |  |  | результативности |  |  | и |  |  | электронных ресурсов. |  |  |
|  |  | услуг с помощью | онлайн-оценки |  |  |  |  |  |  |  |  | качества | работы |  | с |  |  |  |  |  |
|  |  | разных средств | - с учѐтом форума для обмена |  |  |  |  |  |  |  |  | обращениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | связи. | вопросами и предложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - с использованием на сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отзывов о работе ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Доступность | Обеспечить |  | 11.01.2017 - |  |  | директор |  |  |  | 1.Учѐт поступления |  |  |  |  |  | Мониторинг доступности |  |  |
|  |  | сведений о ходе | - доступность сведений о ходе |  | 31.12.2017 |  |  | Заместитель директора по ИКТ |  |  |  | обращений. |  |  |  |  |  | сведений о ходе рассмотрения |  |  |
|  |  | рассмотрения | рассмотрения обращений по |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Размещение |  |  |  |  |  | обращений получателей |  |  |
|  |  | обращений | телефону, электронной почте, с |  |  |  |  |  |  |  |  | сведений о ходе |  |  |  |  |  | образовательных услуг. |  |  |
|  |  | граждан, | помощью электронных сервисов, |  |  |  |  |  |  |  |  | рассмотрения обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поступивших в | предоставляемых на |  |  |  |  |  |  |  |  | и анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организацию от | официальном сайте сети |  |  |  |  |  |  |  |  | результативности , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | получателя | Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  | эффективности и качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | образовательных | - учѐт поступления обращений |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности по работе с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | услуг | - наличие на сайте ОУ анализа |  |  |  |  |  |  |  |  | обращениями на сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | результативности, |  |  |  |  |  |  |  |  | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности и качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деятельности по работе с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обращениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Повышение качества комфортности условий предоставления образовательных услуг и доступности их получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Условия для | 1.Продолжить работу по |  | 11.01.2017 - |  |  | Администрация, |  |  |  | 1.Системная работа с |  |  |  |  |  | 1. | Развитие и обучение |  |
|  |  | индивидуальной | созданию условий для |  | 31.12.2017 |  |  | Учителя- |  |  |  | каждым учеником в |  |  |  |  |  |  | учащихся в соответствии с |  |
|  |  | работы с | индивидуальной работы с |  |  |  |  | предметники, |  |  |  | зависимости от его |  |  |  |  |  |  | его индивидуальными |  |
|  |  | обучающимися | обучающимися: |  |  |  |  | Классные руководители |  |  |  | траектории развития: |  |  |  |  |  |  | возможностями |  |
|  |  |  | - активное использование в деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | -наличие мероприятий по |  |  |  |  |  | 2. | Позитивная динамика |  |
|  |  |  | рекомендаций заключения |  |  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  |  |  |  | развития и обучения |  |
|  |  |  | ПМПК для работы с детьми ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | индивидуальной работы в |  |  |  |  |  |  | каждого ученика |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планах ОУ на учебный |  |  |  |  |  | 3. | Наличие курсовой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  | переподготовки у педагогов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - наличие учебно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | методической литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Повысить качество кадровых |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Курсы повышения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ресурсов для осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  | квалификации для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индивидуальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Разместить на сайте ОУ анализ |  |  |  |  |  |  |  |  | индивидуальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | результативности и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективности индивидуальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы с обучающимися. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие |  |  | 1.Реализовать дополнительные |  | 11.01.2017 - |  |  |  |  |  | 1.Составление |  |  |  |  | 1.Рост получателей, которым |  |  |  |
|  | дополнительных |  |  | образовательные программы |  | 31.12.2017 |  |  |  | зам.директора по |  | образовательных |  |  |  |  | предоставлена образовательная |  |  |  |
|  | образовательных |  |  | Культурной, краеведческой направленности |  |  |  |  |  | УВР |  | дополнительных |  |  |  |  | услуга по дополнительным |  |  |  |
|  | услуг |  |  | учѐтом материально-технической |  |  |  |  |  |  |  | программ технической и |  |  |  |  | программам |  |  |  |
|  |  |  |  | базы ОУ |  |  |  |  |  |  |  | туристско-краеведческой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направленности |  |  |  |  | с учѐтом |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Осуществить и разместить на |  |  |  |  |  |  |  | 2. Сотрудничество с |  |  |  |  | материально-технической базы |  |  |  |
|  |  |  |  | сайте ОУ анализ |  |  |  |  |  |  |  | партнѐрами |  |  |  |  | ОУ |  |  |  |
|  |  |  |  | результативности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективности и качества |  |  |  |  |  |  |  | 3.Размещение на сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | деятельности по реализации |  |  |  |  |  |  |  | ОУ информации о |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дополнительных |  |  |  |  |  |  |  | предоставлении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  | дополнительных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наличие |  |  | 1.Улучшить: |  | В течение |  |  |  |  |  | 1.Развитие творческих |  |  |  |  | 1.Мониторинг участия |  |  |  |
|  | возможности |  |  | - качество условий и процессов |  | года |  |  |  | Педколлектив |  | способностей учащихся |  |  |  |  | обучающихся в творческих |  |  |  |
|  | развития |  |  | развития творческих |  |  |  |  |  |  |  | 2.Предоставление |  |  |  |  | конкурсах различного вида |  |  |  |
|  | творческих |  |  | способностей и интересов |  |  |  |  |  |  |  | информации на сайте ОУ |  |  |  |  | 2. Привлечение родителей к |  |  |  |
|  | способностей и |  |  | обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | о проводимых конкурсах, |  |  |  |  | развитию творческих |  |  |  |
|  | интересов |  |  | 2. Информировать о результатах |  |  |  |  |  |  |  | олимпиадах, выставках, |  |  |  |  | способностей и интересов |  |  |  |
|  | обучающихся |  |  | участия в выставках, смотрах |  |  |  |  |  |  |  | смотрах |  |  |  |  | обучающихся |  |  |  |
|  |  |  |  | родителей и общественность |  |  |  |  |  |  |  | 3. Информирование о |  |  |  |  | 3. Размещение на сайте ОУ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Предоставлять на сайт ОУ |  |  |  |  |  |  |  | результативности, |  |  |  |  | информации о |  |  |  |
|  |  |  |  | анализ результативности, |  |  |  |  |  |  |  | эффективности и качества |  |  |  |  | результативности, |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективности и качества |  |  |  |  |  |  |  | деятельности по |  |  |  |  | эффективности и качества |  |  |  |
|  |  |  |  | деятельности по развитию |  |  |  |  |  |  |  | развитию творческих |  |  |  |  | деятельности по развитию |  |  |  |
|  |  |  |  | творческих способностей и |  |  |  |  |  |  |  | способностей и интересов |  |  |  |  | творческих способностей и |  |  |  |
|  |  |  |  | интересов обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | обучающихся |  |  |  |  | интересов обучающихся |  |  |  |